Перечень  работ

по планированию, организации и  проведению клинического исследования, включающего оценку параметров качества жизни

Разработка протокола исследования

- Разработка дизайна исследования

- Выбор инструментов оценки качества жизни (предоставляются инструменты, прошедшие языковую и культурную адаптацию и валидацию в России)

- Оценка объема необходимого количества наблюдений

- Разработка ИРК

- Разработка рекомендаций по проведению исследования

- Разработка информированного согласия для пациентов

Организация и проведение стартового совещания исследователей  (включает проведение тренинга «Оценка качества жизни в рамках протокола клинического исследования»)

# Осуществление мониторинга исследования

# Менеджмент и верификация данных

- Создание электронной таблицы базы данных

- Формирование базы данных (две копии)

- Сверка копий баз данных (две копии)

- Анализ выявленных расхождений, исключение артефактов и коррекция данных

- Экспорт данных в статистический пакет

- Повторная верификация данных, подготовленных к статистическому  анализу

- Контроль качества данных (заполняемость опросников и клинических карт, логические противоречия в заполнении опросников)

- Формирование матриц для математико-статистического анализа

Анализ данных

- Статистический анализ данных (текущих, итоговых)

- Анализ и интерпретация результатов (текущих, предварительных, итоговых)

- Представление результатов в табличной и графической форме

- Подготовка отчета по результатам исследования (промежуточного и итогового)

Общая стоимость работ в рамках договора зависит от объема выполняемых работ и рассчитывается исходя из количества задач исследования, количества больных и плана исследования (количество точек обследования).